## Sheet1
Project Charter
Nombre del proyecto | Registro de alumnos | Fecha de inicio | 13 de octubre, 2013
Sensibilidad (t/$) | Tiempo: Plazo hasta el 15 de noviembre Dinero: Presupuesto fijo | Fecha de fin | 15 de noviembre, 2023
Empresa | Secundario Ing. Carlos Cassaffousth | Patrocinador | Secundario Ing. Carlos Cassafousth
Gerente del proyecto | Ruarte Miqueas Nicolás | Nivel de autoridad | Jefe de proyecto
Información del proyecto
Descripción del proyecto | El proyecto consistirá en la creación y entrega de una aplicación de software para dispositivos de escritorio cuya funcionalidad es la de guardar y eliminar el registro de los alumnos del instituto Ing. Carlos Cassaffousth, además de poder revisar en cualquier momento el historial de registros.
Objetivos del proyecto | Las metas de este proyecto incluyen la reducción de costos de mantener el sistema de registros anterior, la mejora de la rápidez en la que se guardan y eliminan los datos de los alumnos y la reducción de tiempo para buscar un registro específico.
Entregables | El entregable es una aplicación de software para escritorio que solo el colegio puede utilizar.
Restricciones y supuestos
Restricciones |  | Supuestos
Presupuesto fijo Plazo de tiempo limitado Cortes imprevistos de luz o internet Demoras en la obtención de recursos informáticos |  | Errores de código que estanquen el progreso del proyecto Elecciones presidenciales Feriados puentes